## Cronograma
Cronograma de Planejamento de Execução do Projeto: Fit-Tracker
Data início: | 2024-08-14
Data hoje: | 2024-08-28
Dias em projeto: | 14
 | time axis 2024-08-14 to 2024-11-20
TAREFA 1 - Planejamento e Preparação | Inicial | Final
AT01 - Definição do escopo do projeto. | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-14: aaa; 2024-08-15: aaa; 2024-08-16: aaa; 2024-08-17: aaa; 2024-08-18: aaa; 2024-08-19: aaa; 2024-08-20: aaa
AT02 - Elaboração do (TAP) e Cronograma do Projeto | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-08-21: aaa; 2024-08-22: aaa; 2024-08-23: aaa; 2024-08-24: aaa; 2024-08-25: aaa; 2024-08-26: aaa; 2024-08-27: aaa; 2024-08-28: aaa
AT03 - Documentação dos requisitos funcionais e não funcionais | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-08-29: aaa; 2024-08-30: aaa; 2024-08-31: aaa; 2024-09-01: aaa; 2024-09-02: aaa
AT04 - Definição de tecnologias e ferramentas a serem utilizadas | 2024-09-07 | 2024-09-11 | 2024-09-07: aaa; 2024-09-08: aaa; 2024-09-09: aaa; 2024-09-10: aaa; 2024-09-11: aaa
TAREFA 02 - Design e Arquitetura
AT01 - Criação do design detalhado da interface do usuário (UI/UX) | 2024-09-08 | 2024-09-13 | 2024-09-08: aaa; 2024-09-09: aaa; 2024-09-10: aaa; 2024-09-11: aaa; 2024-09-12: aaa; 2024-09-13: aaa
AT02 - Definição da arquitetura do sistema (e.g., camadas, microserviços, integrações) | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-06: aaa; 2024-09-07: aaa; 2024-09-08: aaa; 2024-09-09: aaa; 2024-09-10: aaa
AT04 - Preparação para o desenvolvimento inicial. | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2024-09-19: aaa; 2024-09-20: aaa; 2024-09-21: aaa
TAREFA 03 - Desenvolvimento
AT01 - Implementação das funcionalidades principais (back-end e front-end) | 2024-09-23 | 2024-10-15 | 2024-09-23: aaa; 2024-09-24: aaa; 2024-09-25: aaa; 2024-09-26: aaa; 2024-09-27: aaa; 2024-09-28: aaa; 2024-09-29: aaa; 2024-09-30: aaa; 2024-10-01: aaa; 2024-10-02: aaa; 2024-10-03: aaa; 2024-10-04: aaa; 2024-10-05: aaa; 2024-10-06: aaa; 2024-10-07: aaa; 2024-10-08: aaa; 2024-10-09: aaa; 2024-10-10: aaa; 2024-10-11: aaa; 2024-10-12: aaa; 2024-10-13: aaa; 2024-10-14: aaa; 2024-10-15: aaa
AT02 - Integração inicial com banco de dados | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-15: aaa; 2024-10-16: aaa
AT03 - Revisão contínua e documentação | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 2024-10-18: aaa; 2024-10-19: aaa; 2024-10-20: aaa; 2024-10-21: aaa; 2024-10-22: aaa; 2024-10-23: aaa
AT04 - Revisão final das funcionalidades. | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 2024-10-18: aaa; 2024-10-19: aaa; 2024-10-20: aaa; 2024-10-21: aaa; 2024-10-22: aaa; 2024-10-23: aaa
TAREFA 04 - Testes e Validação
AT01 - Testes completos do sistema(integração,performance,etc.) | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-01: aaa; 2024-11-02: aaa; 2024-11-03: aaa; 2024-11-04: aaa
AT02 - Correção de problemas identificados durante os testes. | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 2024-11-04: aaa; 2024-11-05: aaa; 2024-11-06: aaa; 2024-11-07: aaa; 2024-11-08: aaa
TAREFA 05 - Preparação para a entrega
AT02 - Preparação do ambiente para a entrega | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 2024-11-07: aaa; 2024-11-08: aaa; 2024-11-09: aaa; 2024-11-10: aaa; 2024-11-11: aaa; 2024-11-12: aaa
AT03 - Entrega formal do sistema e documentação ao cliente | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20: aaa